

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«30» января 2013 года № 21

г.Лянтор

О проведении торжественного

приёма Главы города,

посвящённого Дню защитника Отечества

В соответствии с планом работы управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор и в связи с празднованием Дня защитника Отечества:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.) организовать проведение 21 февраля 2013 года в 17.00 часов в Доме культуры «Нефтяник» торжественный приём Главы города, посвящённый Дню защитника Отечества.

2. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения торжественного приёма Главы города, посвящённого Дню защитника Отечества (приложение).

3. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Петрук Т.В.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах утверждённых смет.

4. Директорам муниципальных учреждений: «Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М.), «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Пасечник В.С.), «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Абубакиров Р.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения торжественного приёма Главы города, посвящённого Дню защитника Отечества (приложение).

5.Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО – Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения торжественного приёма Главы города, посвящённого Дню защитника Отечества.

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

Главы городского поселения Лянтор Л.В. Зеленская

Приложение к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «30» января 2013 года № 21

План

подготовки и проведения торжественного

приёма Главы города, посвящённого Дню защитника Отечества

(21 февраля 2013 года в 17.00, ДК «Нефтяник»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Исполнитель |
| 1.Управление по делам молодёжи, культуры и спорта | | | |
| 1.1. | организация проведения торжественного  приёма Главы города, посвящённого Дню защитника Отечества | 21.02.2013 | Потапова Р.А. |
| 2.Управление по организации деятельности Администрации города | | | |
| 2.1 | освещение торжественного приёма Главы города на официальном сайте Администрации города | с 14.02.2013 | Мамичева Т.В. |
| 2.2 | формирование списка гостей, рассылка приглашений официальным лицам, гостям приёма | до 10.02.2013 |
| 3.Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» | | | |
| 3.1 | художественно-оформительское обеспечение:  -разработка эскиза оформления задника сцены;  -монтаж оформления задника сцены;  -демонтаж оформления задника сцены | 07.02.2013  20.02.2013  21.02.2013 | Терёхина О.М. |
| 3.2 | режиссёрско-постановочное обеспечение торжественного приёма:  -разработка сценария проведения торжественного приёма;  -подбор и запись фонограмм;  -формирование концертной программы;  -проведение монтировочной репетиции  -проведение генеральной репетиции | 30.01.2013  11.02.2013  13.02.2013  18.02.2013 в 18.00  20.02.2013 в 18.00 |
| 3.3 | приобретение материалов и реквизита для мероприятия согласно смете расходов | до 20.02.2013 |
| 3.4 | звуковое, световое, техническое обеспечение | 21.02.2013 |
| 3.5 | встреча, размещение гостей, участников, обеспечение работы гардероба, дежурство в зале | 21.02.2013 |
| 3.6 | проведение торжественного  приёма согласно сценарию | 21.02.2013 |
| 4.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | |
| 4.1 | оформление выставки картин художников города из фондов музея:  -монтаж выставки;  -демонтаж выставки | 20.02.2013  21.02.2013 | Подосян Е.А. |
| Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | |
| 5.1 | подготовка учреждения культуры к приёму гостей | до 20.02.2013 | Пасечник В.С. |
| 5.2 | подготовка гримёрных комнат для участников художественной самодеятельности |
| 5.3 | предоставление звукового, светового, технического оборудования | 18,20,21.02.  2013 |
| 6. Отдел полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району | | | |
| 6.1. | организация дежурства и охраны общественного правопорядка | 21.02.2013  17.00-19.00 | Хоружий А.Н. |
| 7. Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» | | | |
| 7.1. | обеспечение противопожарной безопасности | 21.02.2013  17.00-19.00 | Степанов В.Г. |
| 8. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» | | | |
| 8.1. | транспортное обеспечение мероприятия | 20-21.02.2013 | Абубакиров Р.Г. |