

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 02 » августа 2013 года № 365

 г. Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Дню работников

нефтяной и газовой промышленности

В связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

 1.Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Бахарева Н.Н.) организовать проведение 31 августа 2013 года городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

2.Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), программу (приложение 2), план подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности (приложение 3).

3.Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Бахарева Н.Н.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), управлению экономики (Мерзлякова Н.И.), жилищно-коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

 4.Управлению бюджетного учёта и отчётности (Баташова Н.Г.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год в учреждениях культуры города.

5.Муниципальным учреждениям культуры: «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Сафиуллина М.Г.), «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), «Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М.), «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное учреждение» (Абубакиров Р.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

6.Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

 7.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава городского поселения Лянтор |  В.В. Алёшин |

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «02» августа 2013 года № 365

Состав

организационного комитета по проведению городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности

(31 августа 2013 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алёшин Виктор Васильевич | - | Глава муниципального образования, председатель организационного комитета; |
|  | Загретдинов Рим Нуруллинович | - | заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть», заместитель председателя организационного комитета (по согласованию). |
| Члены организационного комитета: |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности Администрации города; |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник жилищно-коммунального управления; |
|  | Бахарева Наталья Николаевна | - | заведующий сектором по делам молодёжи управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики; |
|  | Сафиуллина Миннирайма Габделбаровна | - | исполняющий обязанности директора муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»; |
|  | Терёхина Оксана Михайловна | - | директор муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный»; |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»; |
|  | Абубакиров Ражаб Гумарович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»; |
|  | Подосян Елена Азимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский этнографический музей»; |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району;  |
|  | Степанов Василий Григорьевич  | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре». |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «02» августа 2013 года № 365

Программа

городского праздника, посвящённого

Дню работников нефтяной и газовой промышленности

(31 августа 2013 года, городская площадь)

|  |  |
| --- | --- |
| 12.00-20.00 | Работа торговых рядов |
| 12.00-17.00 | Выставка-ярмарка сувенирной продукции |
| 12.00-16.00 | Выставка предметов и фотографий «Первопроходцам посвящается…» |
| 12.05-12.55 | Детская игровая программа «Необыкновенные приключения Нефтяной Капельки» (МУК «ГДМ «Строитель») |
| 13.00-14.00 | Работа детской игровой площадки (возле сцены) |
| 13.00-13.15 | Торжественное открытие праздника «Сказ о нефтяной капельке» |
| 13.15-13.25 | Конкурс смс-поздравлений |
| 13.25-14.25 | Концерт детских коллективов художественной самодеятельности города «Наши надежды – нефтяные капельки Лянтора» |
| 14.30-15.50 | Концерт творческих коллективов МУК «ЛДК «Нефтяник» (с игровыми эпизодами) |
| 15.55-16.55 | Концерт творческих коллективов НГДУ «Лянторнефть» |
| 16.55-17.00 | Выступление официальных лиц |
| 17.00-18.30 | Выступление приглашённых артистов (г. Екатеринбург) |
| 18.30-18.50 | Аукцион – продажа «Блэк голд» |
| 18.50-19.50 | Выступление приглашённых артистов |
| 19.50-20.00 | Подведение итогов конкурса смс-поздравлений |
| 20.00-22.00 | Праздничная дискотека «Танцуют все» |
| 22.00 | Салют |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «02» августа 2013 года № 365

План

подготовки и проведения городского праздника,

посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности

(31 августа 2013 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Исполнитель |
| 1.Управление по делам молодёжи культуры и спорта |
| 1.1 | организация проведения городского праздника согласно программе | 31.08.2013 | Бахарева Н.Н. |
| 2.Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1 | освещение городского праздника в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города | с 19.08.2013 | Смольянинова О.Н. |
| 3.Жилищно-коммунальное управление |
| 3.1 | обеспечение уборки территории сквера и городской площади до и после праздника,установка контейнеров | 29.08.2013-02.09.2013 | Власюкова Н.Г. |
| 4.Управление экономики |
| 4.1 | организация праздничной торговли на городской площади | 31.08.201312.00-20.00 | Пронина Т.Н. |
| 5.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 5.1 | режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:-разработка сценария проведения праздника;-подбор и запись фонограмм;-проведение репетиций | до 12.08.2013до 15.08.2013до 30.08.2013 | Сафиуллина М.Г. |
| 5.2 | приобретение призов на игровые программы | до 30.08.2013  |
| 5.3 | техническое обеспечение мероприятия  | 31.08.201312.00-22.15 |
| 5.4 | ведение мероприятия | 31.08.201312.00-22.15 |
| 6. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 6.1 | художественно - оформительское обеспечение:-разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади; -монтаж, демонтаж оформления сценической площадки | 12.08.201331.08.2013 | Шабалина О.В. |
| 6.2 | рекламное обеспечение городского праздника:-изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.) | до 23.08.2013 |
| 6.3 | организация выставки-ярмарки сувенирной продукции | 31.08.201312.00-17.00 |
| 7. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 7.1 | подготовка и проведение детской игровой программы «Необыкновенные приключения Нефтяной Капельки» | 31.08.201312.00-13.00 | Кузьмина Ж.С. |
| 7.2 | организация работы детской игровой площадки | 31.08.201313.00-14.00 |
| 8. Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
| 8.1 | предоставление звукового оборудования для озвучивания праздника на городской площади | 31.08.2013 | Терёхина О.М. |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 9.1. | организация выставки предметов и фотографий «Первопроходцам посвящается…» | 31.08.201312.00-17.00 | Подосян Е.А. |
| 10. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району  |
| 10.1 | -организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения городского праздника;-обеспечение постоянного дежурства у сцены;-перекрытие подъездных дорог к месту проведения городского праздника | 31.08.201312.00-23.00 | Хоружий А.Н. |
| 11. Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» |
| 11.1 | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения городского праздника и во время проведения праздничного фейерверка | 31.08.201312.00-23.00 | Степанов В.Г. |
| 12. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 12.1 | транспортное обеспечение праздника | 31.08.2013 | Абубакиров Р.Г. |
| 12.2 | -проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене на городской площади; -обеспечение безопасности электроустановки | 31.08.2013с 10.00 до 23.00 |