

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 13» августа 2012 года №419

г. Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Дню работников

нефтяной и газовой промышленности

В связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

1.Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Коптева С.А.) организовать проведение 01 сентября 2012 года городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

2.Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), план подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности (приложение 2).

3.Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Коптева С.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), управлению экономики (Мерзлякова Н.И.), жилищно-коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

4.Управлению бюджетного учёта и отчётности (Зеленская Л.В.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах утверждённых смет на 2012 год в учреждениях культуры города.

5. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация в г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО – Югре» (Никулин А.Ф.), муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Лянторская городская больница» (Удовиченко Л.А.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

6.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 13» августа 2012 года № 419

Состав

организационного комитета по проведению городского праздника,

посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности

(01 сентября 2012 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алёшин Виктор Васильевич | - | Глава муниципального образования, председатель организационного комитета |
|  | Загретдинов Рим Нуруллинович | - | заместитель начальника НГДУ «ЛН», заместитель председателя организационного комитета (по согласованию) |
| Члены организационного комитета: | | | |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности Администрации города |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник жилищно-коммунального управления |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | заведующий сектором потребительского рынка управления экономики |
|  | Терёхина Оксана Михайловна | - | директор муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
|  | Шмелева Рима Рашитовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
|  | Абубакиров Ражаб Гумарович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник городского отдела милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району |
|  | Никулин Анатолий Фёдорович | - | врио начальника федерального государственного казённого учреждения  «2 ОФПС по ХМАО – Югре » |
|  | Удовиченко Лариса Алексеевна | - | главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 13» августа 2012 года № 419

План

подготовки и проведения городского праздника,

посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности

(01 сентября 2012 года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Сроки  исполнения | Исполнитель |
| 1.Управление по делам молодёжи культуры и спорта | | | | |
| 1.1 | организация проведения городского праздника | | 01.09.2012 | Коптева С.А. |
| 2.Управление по организации деятельности Администрации города | | | | |
| 2.1 | освещение городского праздника в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города | | с 22.08.2012 | Смольянинова О.Н. |
| 3.Жилищно-коммунальное управление | | | | |
| 3.1 | обеспечение уборки территории сквера и городской площади до и после праздника,  установка контейнеров | | 31.08.2012  - 02.09.2012 | Власюкова Н.Г. |
| 4.Управление экономики Администрации города | | | | |
| 4.1 | организация праздничной торговли на городской площади | | 01.09.2011  12.00-20.00 | Пронина Т.Н. |
| 5.Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» | | | | |
| 5.1 | режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:  -разработка сценария проведения праздника;  -подбор и запись фонограмм;  -проведение репетиций | | до 03.08.2012  до 15.08.2012  до 30.08.2012 | Терёхина О.М |
| 5.2 | обеспечение озвучивания праздника | | 01.09.2012  с 11.00  до 22.15 |
| 5.3 | проведение городского праздника | | 01.09.2012  13.00 – 22.15 |
| 5.4 | приобретение сувенирной продукции | | 23.08.2012 |
| 6.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» | | | | |
| 6.1 | художественно - оформительское обеспечение:  -разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади;  -монтаж, демонтаж оформления сценической площадки | | 13.08.2012  01.09.2011 | Шабалина О.В. |
| 6.2 | организация выставки-ярмарки сувенирной продукции | | 01.09.2012  12.00-17.00 |
| 7. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» | | | | |
| 7.1 | подготовка и проведение детской игровой программы «Я в нефтяники пойду» | | 01.09.2012  13.00-15.00 | Древило О.В. |
| 8.Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» | | | | |
| 8.1 | | обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» во время проведения городского праздника | 01.09.2012  13.00 – 22.30 | Удовиченко Л.А. |
| 9. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району | | | | |
| 9.1 | | -организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения городского праздника;  -обеспечение постоянного дежурства у сцены;  -перекрытие подъездных дорог к месту проведения городского праздника | 01.09.2012  13.00-23.00 | Хоружий А.Н. |
| 10. Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» | | | | |
| 10.1. | | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения городского праздника и во время проведения праздничного фейерверка | 01.09.2012  13.00-23.00 | Никулин А.Ф. |
| 11.Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | | | | |
| 11.1 | | транспортное обеспечение праздника | 01.09.2012 | Абубакиров Р.Г. |
| 11.2 | | -проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене на городской площади;  -обеспечение безопасности электроустановки | 01.09.2012  с 10.00 до 23.00 |