

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 12 » сентября 2012 года № 472

г.Лянтор

О проведении торжественного

открытия памятника воинской славы

В целях гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о воинах-защитниках Отечества, а также в связи с передачей орудия времён Великой Отечественной войны в собственность городского поселения Лянтор и создания на его основе памятника воинской славы:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Бахарева Н.Н.) организовать проведение 21 сентября 2012 года в 15.00 часов в сквере 6-го микрорайона города Лянтора торжественного открытия памятника.

2. Утвердить состав организационного комитета (приложение 1) и план подготовки и проведения торжественного открытия памятника (приложение 2).

3. Управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), жилищно-коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.), управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Бахарева Н.Н.), муниципальным учреждениям культуры «Городской дом молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Пасечник В.С.), «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), «Дворец культуры «Юбилейный» (Терехина О.М.), муниципальным учреждениям «Лянторское управление спортивных сооружений» (Шумахер Г.В.), «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Абубакиров Р.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения торжественного открытия памятника.

4. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Зеленская Л.В.) обеспечить финансирование мероприятия в пределах утверждённых смет расходов на 2012 год в муниципальных учреждениях города.

5. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району (Журавленко Ю.П.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО – Югре» (Скороход С.П.), муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Лянторская городская больница» (Удовиченко Л.А.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения торжественного открытия памятника.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «12 » сентября 2012 года № 472

Состав

организационного комитета по проведению торжественного открытия

памятника воинской славы

(21 сентября 2012 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алёшин Виктор Васильевич | - | Глава городского поселения Лянтор, председатель организационного комитета; |
|  | Царегородцев Николай Васильевич | - | первый заместитель Главы муниципального образования, заместитель председателя организационного комитета. |
| Члены организационного комитета: | | | |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности Администрации; |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник жилищно-коммунального управления; |
|  | Бахарева Наталья Николаевна | - | заведующий сектором по делам молодёжи управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель;» |
|  | Пасечник Вера Сергеевна | - | Директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»; |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
|  | Абубакиров Ражаб Гумарович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»; |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация в г. Лянтор)  ОМВД России по Сургутскому району; |
|  | Журавленко Юрий Петрович | - | заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району; |
|  | Скороход Сергей Павлович | - | врио начальника федерального государственного казённого учреждения «2 ОФПС по ХМАО – Югре »; |
|  | Удовиченко Лариса Алексеевна | - | главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница». |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 12 » сентября 2012 года № 472

План

подготовки и проведения торжественного

открытия памятника воинской славы

(21 сентября 2012 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Исполнитель |
| 1.Управление по делам молодёжи, культуры и спорта | | | |
| 1.1. | организация проведения торжественного  открытия памятника | 21.09.2012 | Бахарева Н.Н. |
| 2.Управление по организации деятельности Администрации города | | | |
| 2.1 | освещение мероприятия на официальном сайте Администрации города | С 17.09.2012 | Смольянинова О.Н. |
| 2.2 | формирование списка участников мероприятия, рассылка приглашений официальным лицам, гостям мероприятия | до 15.09.2012 |
| 2.3 | приобретение гирлянды, для возложения к памятнику | 21.09.2012 |
| 1. Жилищно-коммунальное управление | | | |
| 3.1 | осуществление контроля за выполнением муниципального контракта №118 от 23 августа 2012 года на выполнение работ по благоустройству сквера и установке памятника | до 21.09.2012 | Власюкова Н.Г. |
| 3.2 | обеспечение уборки места проведения мероприятия | 20.09.2012 |
| 3.3 | определение места для стоянки автотранспорта участников мероприятия, организация размещения автотранспорта | 21.09.2012 |
| 4.Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом молодёжи «Строитель» | | | |
| 4.1 | режиссёрско-постановочное обеспечение мероприятия:  -разработка сценария проведения торжественного открытия памятника;  -подбор и запись фонограмм;  -проведение репетиций по отдельному графику;  - генеральная репетиция;  - ведение торжественного открытия мероприятия; | до 10.09.2012  до15.09.2012  20.09.2012  21.09.2012 | Кузьмина Ж.С. |
| 4.3 | световое, техническое обеспечение мероприятия | 21.09.2012 |
| 4.4 | Проведение торжественного открытия памятника согласно программе | 21.09.2012 |
| 5.Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» | | | |
| 5.1 | обеспечение озвучивания городского мероприятия | 21.09.2012 | О.М.Терёхина |
| 6.Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» | | | |
| 6.1 | - праздничное оформление мероприятия (установка флагов, пневмогирлянды, ограждений);  - монтаж и демонтаж оформления сценической площадки | 21.09.2012 | О.В.Шабалина |
| 7.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский дом культуры «Нефтяник» | | | |
| 7.1 | предоставление концертной программы народного самодеятельного коллектива «Духовой оркестр» | 21.09.2012 | В.С.Пасечник |
| 7.2 | предоставление номеров художественной самодеятельности | 21.09.2012 |
| 8. Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений | | | |
| 8.1 | предоставление и установка палатки для работы звукооператора | 21.09.2012 | Г.В.Шумахер |
| 9.Муниципальное учреждение  «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» | | | |
| 9.1. | -обеспечение подключения и подачи электроэнергии к месту проведения мероприятия,  - обеспечение безопасности электроустановки | 21.09.2012 | Р.Г.Абубакиров |
| 9.2 | транспортное обеспечение мероприятия | 21.09.2012 |
| 10.Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  «Лянторская городская больница» | | | |
| 10.1. | обеспечение медицинского обслуживания мероприятия | 21.09.2012  15.00-16.00 | Удовиченко Л.А. |
| 11. Отдел полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району | | | |
| 11.1. | организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения мероприятия | 21.09.2012  14.30-16.00 | Хоружий А.Н. |
| 11.2 | обеспечение оружейных залпов холостыми патронами при проведении мероприятия (3 человека) | 21.09.20012 |
| 12.ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району | | | |
| 12.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения, перекрытие подъездных дорог к месту проведения мероприятия | 21.09.2012  14.30-16.00 | Журавленко Ю.П. |
| 13. Федеральное государственное казенное учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» | | | |
| 13.1. | обеспечение противопожарной безопасности при проведении мероприятия | 21.09.2012  14.30-16.00 | Скороход С.П. |