

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 29 » октября 2012 года № 537

г.Лянтор

О проведении городского

кубка КВН

В целях развития КВН-овского движения в городе, развития творческого потенциала молодёжи:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.) организовать проведение 13 ноября 2012 года городского кубка КВН.

2. Утвердить:

2.1. Положение о проведении городского кубка КВН (приложение 1).

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению городского кубка КВН (приложение 2).

2.3. Смету расходов на подготовку и проведение городского кубка КВН (приложение 3).

3. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Зеленская Л.В.) произвести финансирование мероприятия в пределах утверждённой сметы расходов.

4. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского кубка КВН.

5. Муниципальному учреждению культуры «Городской Дом молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению культуры «Дворец культуры «Юбилейный» (Терехина О.М.) обеспечить выполнение мероприятий, согласно плану подготовки и проведения городского кубка КВН.

6. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), Федеральному казённому государственному учреждению «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского кубка КВН.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 29» октября 2012 года № 537

Положение

о проведении городского кубка КВН

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок, сроки и место проведения городского кубка КВН.

1.2. Городской кубок КВН посвящён Году Российской истории.

1.3. Организатор городского кубка КВН (далее – организатор) – управление по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор.

2. Цели и задачи

2.1. Развитие творческого потенциала молодёжи.

2.2. Повышение уровня исполнительского мастерства и сценической культуры команд КВН.

2.3. Выявление новых команд, способных представлять город Лянтор на районных, окружных фестивалях КВН.

1. Время и место проведения городского кубка КВН

3.1. Время проведения: 13 ноября 2012 года в 15-00 часов.

* 1. Место проведения: Дворец культуры «Юбилейный».

1. Участники городского кубка КВН

4.1. Участниками городского кубка КВН являются команды, представляющие учебные заведения, предприятия и учреждения, а также любые сборные команды, собранные на основе общности интересов.

4.2. Состав делегации от предприятия и учреждения - 40 человек, включая команду, руководителя, группу поддержки.

4.3. Заявку для участия в городском кубке КВН (приложение к положению) направлять до 01.11.2011 года в сектор по делам молодёжи Администрации городского поселения Лянтор, каб.121, факс 24-001 (126).

1. Условия и порядок проведения городского кубка КВН

5.1. Для участия в городском кубке КВН команды готовят и представляют:

- «Приветствие» - «Вот такая вот история» - время выступления - до 5 минут.

- «Биатлон» (2 шутки в круге).

- «Озвучка» на любой эпизод (цельный фрагмент) художественного фильма «Гусарская баллада». Продолжительность – до 3-х минут.

1. Работа жюри

6.1. Состав жюри утверждается организатором городского кубка КВН.

6.2. Для подсчёта набранных очков организатором образуется счётная комиссия.

6.3. Оценки выступлений команд КВН жюри заносит в протоколы, по которым считается средний балл для каждой команды. Максимальная оценка конкурсов:

- «Приветствие» - максимум 5 баллов;

- «Биатлон» -максимальная оценка -1 балл, минимальная 0,1 балла.

- «Озвучка» - максимум 5 баллов.

6.4. Счётная комиссия заносит все результаты в протокол, который сдаётся жюри для подведения итогов.

7. Критерии оценок

7.1. Оцениваются:

- юмор;

- актуальность шуток;

- импровизация;

- зрелищность;

- оригинальность;

7.2. Запрещается:

- использование анекдотов;

- использование шуток, опубликованных в СМИ, на официальных сайтах КВН и шуток других команд;

- «чёрная тематика» (использование темы расизма, секса, алкоголя, наркотиков);

- использование «+» фонограмм.

8. Награждение

8.1. Участники и победители городского кубка КВН награждаются дипломами, специальными призами и переходящими кубками.

8.2. По решению жюри могут быть установлены специальные номинации: «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая шутка» и др. Команды КВН – победители в номинациях награждаются дипломами и памятными подарками.

9. Финансирование

9.1. Расходы по организации городского кубка КВН осуществляются за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор.

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 29» октября 2012 года № 537

План

мероприятий по подготовке и проведению городского кубка КВН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. | Управление по делам молодёжи, культуры и спорта | | |
| 1.1. | Рассылка положений о проведении городского кубка КВН предприятиям и учреждениям города | до 31.10.2012 |  |
| 1.2. | Приём заявок и формирование списка участников городского кубка КВН | до 05.11.2012 | Р.А. Потапова |
| 1.3. | Проведение совещания с представителями команд КВН по организации участия в городском кубке КВН, проведение жеребьёвки | 07.11.2012 |
| 1.4. | Приобретение специальных призов, дипломов и памятных подарков для участников городского кубка КВН | до 12.11.2012 |
| 1.5. | Подготовка оценочных листов, оформление ведомости и протокола вручения призов | до 12.11.2012 |
| 1.6. | Формирование состава жюри и счётной комиссии | до 08.11.2012 |
| 1.7. | Организация проведения мероприятия согласно положению | 13.11.2012 |
| 2. | Управление по организации деятельности Администрации города | | |
| 2.1. | Освещение городского кубка КВН в СМИ | с 08.11.2012 | О.Н. Смольянинова |
| 3. | Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» | | |
| 3.1. | Организация репетиций, записи фонограмм команд-участников городского кубка КВН | 05.11-12.11.2012 | Ж.С.Кузьмина |
| 3.2. | Разработка сценария мероприятия | до 05.11.2012 |
| 3.3. | Проведение репетиции открытия городского кубка КВН | до 12.11.2012 |
| 3.4. | Ведение мероприятия | 13.11.2012 |
| 3.5. | Организация работы статистов для вручения специальных призов командам КВН | 13.11.2012 |
| 3.6. | Оформление сцены (размещение баннера), подготовка комнаты для работы жюри | 13.11.2012 |
| 4. | Муниципальное учреждение «Дворец культуры «Юбилейный» | | |
| 4.1. | Организация работы гардероба | 13.11.2012 | О.М.Терёхина |
| 4.2. | Техническое обеспечение мероприятия: работа звукооператора, светооператора | 13.11.2012 |
| 5. | Отдел полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России  по Сургутскому району | | |
| 5.1. | Организация охраны общественного порядка во время проведения городского кубка КВН | 13.11.2012  15-00-18-00 | А.Н.Хоружий |
| 6. | Федеральное казённое государственное учреждение  «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» | | |
| 6.1 | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | 13.11.2012  15-00-18-00 | В.Г.Степанов |

Приложение к положению

о проведении городского кубка КВН

Заявка

на участие в городском кубке КВН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование учреждения, предприятия, название команды)

13 ноября 2012 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. | Дата рождения | Домашний  адрес | Место  учебы/работы |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Паспортные данные руководителя команды (указать обязательно) |  |  |  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_