АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 » февраля   2012 года                                                                          № 79

г.Лянтор

О проведении торжественного приёма

Главы города, посвящённого Дню работников

торговли, бытового обслуживания населения и

жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с планом работы управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города и в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:

1.Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.) организовать проведение 16 марта 2012 года в 16.00 часов в ДК «Юбилейный» торжественный приём Главы города, посвящённый Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

2.Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), управлению экономики (Мерзлякова Н.И.), жилищно-коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.), директорам муниципальных учреждений культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Шмелева Р.Р.), «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения торжественного приёма Главы города, посвящённого Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (приложение).

3.Управлению бюджетного учёта и отчётности (Зеленская Л.В.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах утверждённых смет на 2012 год в учреждениях культуры города.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), государственному учреждению «2 ОФПС по ХМАО – Югре» (Скороход С.П.), муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Лянторская городская больница» (Удовиченко Л.А.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения торжественного приёма Главы города, посвящённого Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор						В.В. Алёшин

Приложение  к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 20» февраля  2012 года № 79

План

подготовки и проведения торжественного

приёма Главы города, посвящённого Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

(16 марта 2012 года в 16.00, ДК «Юбилейный»)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1. | организация проведения торжественного приёма Главы города, посвящённого Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства | 16.03.2012 | Потапова Р.А. |
| 2.Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1 | освещение торжественного приёма Главы города в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города | с 02.03.2012 | Смольянинова О.Н. |
| Жилищно-коммунальное управление |
| 3.1. | формирование списка гостей | до 02.03.2012 | Власюкова Н.Г. |
| 3.2. | предоставление информации о награждаемых (характеристика, историческая справка) | до 21.02.2012 |  |
| 3.3. | рассылка приглашений официальным лицам, гостям приёма | до 05.03.2012 |  |
| Управление экономики |
| 4.1. | предоставление информации о награждаемых (характеристика, историческая справка) | до 22.02.2012 | Пронина Т.Н. |
| 4.2. | рассылка приглашений официальным лицам, гостям приёма | до 05.03.2012 |  |
| Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 5.1. | разработка эскиза оформления задника сцены | до 19.02.2012 | Шабалина О.В. |
| 5.2. | разработка эскиза приглашений | до 19.02.2012 |  |
| 6.Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 6.1 | художественно- оформительское обеспечение: -монтаж и демонтаж оформления задника сцены | 15-16.03.2012 | Шмелева Р.Р. |
| 6.2 | режиссёрско-постановочное обеспечение: -разработка сценария проведения торжественного приёма; -формирование концертной программы; -подбор и запись фонограмм; -проведение репетиций по отдельному графику; -генеральная репетиция | до 20.02.2012 до 01.03.2012 до 05.03.2012 до 15.03.2012 14.03.2012 |  |
| 6.3. | проведение торжественного приёма согласно сценарию | 16.03.2012 |  |
| 7.Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
| 7.1. | подготовка учреждения культуры к приёму гостей | до 15.03.2012 | Терёхина О.М. |
| 7.2. | звуковое, световое, техническое обеспечение официального приёма | 16.03.2012 |  |
| 7.3. | встреча, размещение гостей, участников, обеспечение работы гардероба, дежурство в зале | 16.03.2012 |  |
| 8. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 8.1. | обеспечение медицинского обслуживания мероприятия | 16.03.2012 16.00-18.00 | Удовиченко Л.А. |
| 9. Отдел полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 9.1. | организация дежурства и охраны общественного правопорядка | 16.03.2012 16.00-18.00 | Хоружий А.Н. |
| 10. Государственное учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 10.1. | обеспечение противопожарной безопасности | 16.03.2012 16.00-18.00 | Скороход С.П. |