

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 26» февраля 2013 года № 82

 г.Лянтор

О проведении национального

праздника коренных народов Севера

«День рыбака и охотника»

В целях возрождения, сохранения и развития традиционной народной культуры коренных народов Севера и в соответствии с планом мероприятий управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор (Потапова Р.А.) организовать проведение 16 марта 2013 года национального праздника коренных народов Севера «День рыбака и охотника».

2. Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), программу проведения (приложение 2), план мероприятий по подготовке и проведению национального праздника коренных народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 3), положение о проведении спортивно – массовых соревнований на национальном празднике коренных народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 4).

3. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), управлению экономики (Мерзлякова Н.И.), жилищно – коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения национального праздника коренных народов Севера «День рыбака и охотника».

4. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Петрук Т.В.) обеспечить финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год в учреждениях культуры и спорта города.

5. Муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» (Абубакиров Р.Г.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Пасечник В.С.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению «Лянторское управление спортивных сооружений» (Шумахер Г.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения национального праздника коренных народов Севера «День рыбака и охотника».

6. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения национального праздника коренных народов Севера «День рыбака и охотника».

7. Рекомендовать руководителям общественных национально-культурных объединений, принять участие в национальном празднике коренных народов Севера «День рыбака и охотника».

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 26» февраля 2013 года № 82

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению

национального праздника коренных народов Севера

«День рыбака и охотника»

(16 марта 2013 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алёшин Виктор Васильевич | - | председатель, Глава городского поселения Лянтор |
|  | Загретдинов Рим Нуруллинович | - | заместитель председателя,заместитель начальника НГДУ «Лянторнефть» (по согласованию) |
| Члены организационного комитета: |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна | - | начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта;  |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности Администрации города; |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник жилищно-коммунального управления; |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта;  |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - | заведующий сектором по спортивно-массовой работе и организации досуга населения управления по делам молодёжи, культуры и спорта;  |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики;  |
| 1. И
 | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району; |
|  | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре»; |
|  | Абубакиров Ражаб Гумарович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление»; |
|  | Пасечник Вера Сергеевна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»; |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
|  | Подосян Елена Азимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»; |
|  | Шумахер Галина Викторовна | - | директор муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений». |

Приложение 2 к постановлению

Администрация городского поселения Лянтор

от « 26» февраля 2013 года № 82

Программа проведения

национального праздника коренных народов Севера

«День рыбака и охотника»

(16 марта 2013 года, территория национального посёлка)

|  |  |
| --- | --- |
| Времяпроведения | Наименование мероприятия |
| 11.00 | работа торговых рядов |
| выставки – ярмарки декоративно- прикладного творчества: - «Хантыйские мотивы»;- «У родного очага». |
| 12.00 | театрализованное открытие праздника  |
| 12.10 | выступление официальных лиц |
| 12.20 | открытие соревнований «Гонки на оленьих упряжках» |
| 12.25 | концерт «Север мой дом»  |
| 12.55 | начало работы детской игровой площадки. Игровая программа «Делу время, потехе час» |
| 13.00 | открытие соревнований «Гонки на снегоходах «Буран»  |
| 13.05 | игровая программа для взрослых «Все на рыбалку» |
| 13.25 | концерт «Сибирские кружева» народного хора «Былина»  |
| 13.55  | концертная программа «Праздничный хоровод дружбы»  |
| 14.20 | открытие соревнований по национальным видам спорта |
| 14.25 | игровая программа для взрослых «По лесным тропинкам» |
| 14.45 | концертно - дискотечная программа «Песенная капель»  |
| 15.35 | аукцион «Удача» |
| 15.45 | награждение победителей спортивных соревнований:-«Гонки на снегоходах «Буран»;-«Гонки на оленьих упряжках»;-по национальным видам спорта |
| 16.00 | закрытие праздника |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «26» февраля 2013 года № 82

План мероприятий

по подготовке и проведению

национального праздника коренных народов Севера

«День рыбака и охотника»

(16 марта 2013 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Исполнитель |
| 1 Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1 | организация проведения городского праздника  | 16.03.2013 | Потапова Р.А. |
| 2. Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1 | освещение городского праздника в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города | с 01.03.2013 | Смольянинова О.Н. |
| 3. Жилищно-коммунальное управление  |
| 3.1 | обеспечение уборки территории проведения праздника, установка контейнеров | до 16.03.2013 | Власюкова Н.Г. |
| 4. Управление экономики  |
| 4.1 | организация праздничной торговли | 16.03.2013 | Мерзлякова Н.И. |
| 5. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутского района |
| 5.1 | организация дежурства и охраны общественного порядка на территории проведения праздника, организация дорожной безопасности, перекрытие дорог к месту проведения праздника | 16.03.2013с 11-00 до 16-30 | Хоружий А.Н. |
| 6 . Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре» |
| 6.1 | обеспечение противопожарной безопасности во время проведении праздника | 16.03.2013с 11-00 до 16-30 | Степанов В.Г. |
| 7. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 7.1 | рекламное обеспечение праздника:- изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.); -оформление, печать рекламных афиш по городу (40 шт.);- печать пригласительных билетов (30 шт.);-пресс – релиз | до 01.03.2013 | Шабалина О.В. |
| 7.2 | художественно-оформительское обеспечение:- разработка эскиза оформления сценической площадки места проведения праздника;- монтаж оформления сценической площадки; - демонтаж оформления сценической площадки | 01.03.201315.03.201316.03.2013 |
| 7.3 | организация выставки – ярмарки декоративно- прикладного творчества«Хантыйские мотивы»  | 16.03.2013 |
| 8. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 8.1 | режиссёрско - постановочное обеспечение праздника:-разработка сценария проведения праздника-подбор и запись фонограмм-формирование концертных программ | до 01.03.2013 | Пасечник В.С. |
| 8.2 | приобретение призов  | до 07.03.2013 |
| 8.3 | проведение культурно – досуговой части согласно программе | 16.03.2013 |
| 8.4 | техническое обеспечение праздника:-установка звукового оборудования -обеспечение озвучивания праздника  | 16.03.2013 |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 9.1 | организация выставки – ярмарки декоративно- прикладного творчества«У родного очага» | 16.03.2013 | Подосян Е.А. |
| 10. Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» |
| 10.1 | проведение спортивных состязаний согласно программе | 16.03.2013 | Шумахер Г.В. |
| 10.2 | приобретение призов и подарков на спортивные состязания | до 07.03.2013 |
| 11. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 11.1 | транспортное обеспечение праздника | 15-16.03.2013 | Абубакиров Р.Г. |
| 11.2 | обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки | 16.03.2013 |

Приложение 4 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 26» февраля 2013 года № 82

Положение

о проведении спортивно – массовых соревнованиях

на национальном празднике коренных малочисленных народов Севера

«День рыбака и охотника»

(16 марта 2013 года)

1. Цели и задачи

1.1.Соревнования проводятся с целью:

- популяризации и развитие национальных видов спорта;

- активного использования самобытных форм физических упражнений в укреплении здоровья, снижении заболеваемости и утверждения здорового образа жизни среди коренных жителей;

- выявление сильнейших спортсменов по национальным видам спорта.

2. Место и время проведения

2.1.Место проведения: национальный посёлок;

2.2.Время проведения: 16 марта 2013 года с 12.20.

3. Программа спортивно – массовых мероприятий:

-метание тынзяна на хорей;

-прыжки через нарты;

-тройной национальный прыжок;

-гонки на оленьих упряжках;

-гонки на снегоходах «Буран» (мужчины, женщины);

- перетягивание каната;

- конкурс «Самый меткий» (дартс);

- игры народов Севера («Броски копья», «Метание топора на дальность», «Выбей чурочку»).

4. Судейство

4.1 Непосредственное проведение соревнований на городском празднике возлагается на судейскую бригаду.

4.2 Судейская бригада формируется муниципальным учреждением «Лянторское управление спортивных сооружений».

4.3 Главный судья соревнований Шерпилов В.В. - инструктор методист Лянторского управления спортивных сооружений.

5. Участники соревнований:

5.1.В соревнованиях принимают участие жители коренной национальности.

6. Финансовые расходы.

6.1.Финансирование мероприятий по организации и проведению спортивно – массовых мероприятий, в том числе оплата труда судьям и другим специалистам, проводиться за счет средств муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений», в пределах утвержденной сметы расходов.

7. Награждение

7.1.Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы, награждаются дипломами соответствующих степеней, и денежными призами, согласно смете расходов.

8. Определение победителей:

8.1.Победитель определяется по лучшему результату, показанному в каждом виде программы.