

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 05 » марта 2013 года № 95

 г.Лянтор

О проведении городского

праздника «Проводы Зимы»

В целях активизации работы по возрождению, сохранению и популяризации народных традиций и в соответствии с планом мероприятий управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор (Потапова Р.А.) организовать проведение 17 марта 2013 года городского праздника «Проводы Зимы».

2. Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), программу проведения (приложение 2), план мероприятий по подготовке и проведению городского праздника Проводы Зимы» (приложение 3).

3. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), управлению экономики (Мерзлякова Н.И.), жилищно – коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Проводы Зимы».

4. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Петрук Т.В.) обеспечить финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год в учреждениях культуры и спорта города.

5. Муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» (Абубакиров Р.Г.), муниципальному учреждению культуры «Дворец культуры «Юбилейный» (Венедиктов С.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению «Лянторское управление спортивных сооружений» (Шумахер Г.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Проводы Зимы».

6. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Проводы Зимы».

7. Рекомендовать руководителям общественных национально-культурных объединений, принять участие в городском празднике «Проводы Зимы».

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 05 »марта 2013 года № 95

Состав

 организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Проводы Зимы»

(17 марта 2013 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алёшин Виктор Васильевич | - | председатель, Глава городского поселения Лянтор |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна  | - | заместитель председателя,начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта;  |
| Члены организационного комитета: |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности Администрации города; |
|  | Власюкова Надежа Геннадьевна | - | начальник жилищно-коммунального управления; |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта;  |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - | заведующий сектором по спортивно-массовой работе и организации досуга населения управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики; |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району; |
|  | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре»; |
|  | Абубакиров Ражаб Гумарович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление»; |
|  | Венедиктов Сергей Владимирович | - | заместитель директора муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный»; |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
|  | Подосян Елена Азимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»; |
|  | Шумахер Галина Викторовна | - | директор муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений»; |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель». |

Приложение 2 к постановлению

Администрация городского поселения Лянтор

от « 05 » марта 2013 года № 95

Программа

 проведения городского праздника «Проводы Зимы»

(17 марта 2013 года, городская площадь)

|  |  |
| --- | --- |
| Времяпроведения | Наименование мероприятия |
| 11.00 | озвучивание площади |
| работа торговых рядов |
| выставки – ярмарки декоративно- прикладного творчества: - «Хантыйские мотивы»;- «Северное солнышко». |
| 11.00 | «масленичный поезд» по улицам города |
| 12.00 | театрализованное открытие праздника |
| 12.45 | открытие спортивных состязаний «Столб Изобилия» |
| игровая развлекательная программа |
| детская игровая программа |
| 13.00 | спортивные состязания по гиревому спорту «Богатырская сила» |
| музыкально-игровая программа «Среда – лакомка» |
| 13.15 | спортивные состязания «Эстафета на ходулях», «Метание валенка на дальность» |
| концертная программа творческих коллективов ДК «Юбилейный» |
| 14.00 | награждение победителей спортивного состязания «Столб изобилия» |
| концертная программа творческих коллективов города |
| игровая развлекательная программа |
| 15.45 | театрализованное закрытие праздника |
| прощание с Зимой, сжигание чучела Масленицы и встреча Весны |
| 16.00-17.00 | озвучивание площади |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 05 » марта 2013 года № 95

План

 мероприятий городского праздника

«Проводы Зимы»

(17 марта 2013 года, городская площадь)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Исполнитель |
| 1 Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1 | организация проведения городского праздника  | 17.03.2013 | Потапова Р.А. |
| 2. Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1 | освещение городского праздника в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города | с 05.03.2013 | Смольянинова О.Н. |
| 3. Жилищно-коммунальное управление  |
| 3.1 | обеспечение уборки территории проведения праздника, установка контейнеров | до 17.03.2013 | Власюкова Н.Г. |
| 4. Управление экономики  |
| 4.1 | организация праздничной торговли | 17.03.2013 | Мерзлякова Н.И. |
| 5. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутского района |
| 5.1 | организация дежурства и охраны общественного порядка на территории проведения праздника, организация дорожной безопасности, перекрытие дорог к месту проведения праздника | 17.03.2013с 11-00 до 17.00 | Хоружий А.Н. |
| 5.2. | организация дежурства и охраны общественного порядка при проведении сожжения чучела «Масленица» | 17.03.2013с 15.35 до 15.55 |
| 6 . Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре» |
| 6.1 | обеспечение противопожарной безопасности во время проведении праздника | 17.03.2013с 11-00 до 16-30 | Степанов В.Г. |
| 6.2. | обеспечение страховки участников состязаний «Столб изобилия» | 17.03.2013с 12.45 до 14.00 |
| 6.3. | обеспечение противопожарной безопасности во время сожжения чучела «Масленица» | 17.03.2013с 15.35 до 15.55 |
| 7. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 7.1 | рекламное обеспечение праздника:- изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.); -оформление, печать рекламных афиш по городу (10 шт.);- печать пригласительных билетов (10 шт.);-пресс – релиз | до 04.03.2013 | Шабалина О.В. |
| 7.2 | художественно-оформительское обеспечение:- разработка эскиза оформления сценической площадки места проведения праздника;- монтаж оформления сценической площадки; - демонтаж оформления сценической площадки | 04.03.201317.03.201317.03.2013 |
| 7.3 | организация выставки – ярмарки декоративно- прикладного творчества «Хантыйские мотивы»  | 17.03.2013 |
| 8. Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
| 8.1 | режиссёрско - постановочное обеспечение праздника:-разработка сценария проведения праздника-подбор и запись фонограмм-формирование концертных программ | до 07.03.2013 | Венедиктов С.В. |
| 8.2 | приобретение призов, реквизита, материалов  | до 07.03.2013 |
| 8.3 | техническое обеспечение праздника:-установка звукового оборудования -обеспечение озвучивания праздника  | 17.03.2013 |
| 8.4. | изготовление реквизита | до 11.03.2013 |
| 8.5. | проведение городского праздника согласно программе | 17.03.2013 |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 9.1 | организация выставки – ярмарки декоративно- прикладного творчества «Северное солнышко» | 17.03.2013 | Подосян Е.А. |
| 10. Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» |
| 10.1 | проведение спортивных состязаний согласно программе | 17.03.2013 | Шумахер Г.В. |
| 10.2 | приобретение призов и подарков на спортивные состязания и «Столб изобилия» | до 07.03.2013 |
| 10.3. | приобретение подарочных пакетов для призов на «Столб изобилия» | до 07.03.2013 |
| 10.4. | обеспечение страховки участников состязаний «Столб изобилия» | 17.03.2013 |
| 11. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 11.1 | транспортное обеспечение праздника | 16-17.03.2013 | Абубакиров Р.Г. |
| 11.2 | обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки | 17.03.2013 |
| 11.3 | монтаж и демонтаж «Столба изобилия» | 16-17.03.2013 |
| 12. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 12.1 | проведение детской игровой программы | 17.03.2013 | Кузьмина Ж.С. |